BTTH02

### Nhiệm vụ 1 - Phân tích Velocity và Capacity

#### Bảng Velocity

- Velocity tham khảo: 16 SP

- Cách tính và cách dùng: Tính bằng trung bình cộng 3 Sprint gần nhất: (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP; dùng làm căn cứ dự báo tổng số Story Point tối đa nhóm có thể chọn cho Sprint mới

#### Bảng Capacity

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 giờ |

- Nhận xét: Capacity Sprint này đạt 190 giờ, giảm 10 giờ so với mức chuẩn 200 giờ do Dev C nghỉ 2 ngày; nhóm kết hợp Capacity 190 giờ để giao việc chi tiết (Task) và Velocity 16 SP để cân đối chọn số PBI phù hợp

### Nhiệm vụ 2 - Viết lại Sprint Goal

- Sprint Goal đã chỉnh sửa: Giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm trạm sạc khả dụng, kiểm tra khung giờ còn trống và đặt trước chỗ sạc thành công để không phải chờ đợi khi đến trạm

### Nhiệm vụ 3 - Lập Sprint Backlog

#### Bảng chọn PBI

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 3; hoàn thiện luồng core đặt chỗ sạc trước cho người dùng và nằm trong tầm Velocity/Capacity |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Acceptance Criteria chưa chốt quy tắc hạn chế hủy sát giờ; ưu tiên thấp hơn và nếu chọn sẽ vượt quá năng lực làm việc |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết |

#### Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết kế giao diện & luồng chọn xe, khung giờ đặt chỗ (Frontend) | Giao diện đặt chỗ cho phép người dùng chọn thông tin và gửi yêu cầu | 16 |
| 2 | Phát triển API đặt chỗ & kiểm tra trùng lịch đặt sạc (Backend) | API xử lý đặt chỗ, cấp mã xác nhận và ngăn chặn 2 lịch trùng giờ | 20 |

### Nhiệm vụ 4 - Phân tích Burndown Chart

- Từ Ngày 3 đến Ngày 7, đường thực tế đi ngang ở mốc 8 SP (không giảm suốt 5 ngày), chậm hơn đáng kể so với đường lý tưởng (đã giảm xuống 3,3 SP ở Ngày 7). Dấu hiệu bất thường này cho thấy nhóm đang gặp vướng mắc kỹ thuật hoặc dồn công việc kiểm thử ở PBI tiếp theo, tạo rủi ro lớn là không có thêm PBI nào Done đúng hạn để hoàn thành Sprint Goal

- Tại Daily Scrum Ngày 7, nhóm cần tập trung toàn bộ nguồn lực phối hợp kiểm thử và giải quyết điểm nghẽn của PBI đang dở dang (CS02/CS03) để đưa nó về trạng thái Done. Nếu phát hiện nguy cơ không thể xong toàn bộ, nhóm trao đổi ngay với Product Owner để giảm phạm vi công việc chi tiết của Task mà vẫn giữ nguyên mục tiêu cốt lõi của Sprint Goal